## Slide 1
Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В 3 КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
Заместитель начальника Департамента образования Вологодской области
ВОРОБЬЕВА
Любовь Николаевна
1

## Slide 2
Внебюджетные
средства 13,3
г
Финансирование региональных проектов в 2021 году
Общий объем финансирования в 2021 г.
у
Местный
бюджет
Федеральный бюджет 477,4
Областной бюджет
88,69
млн. руб.
Наименование регионального проекта | Выделено млн. руб.
Современная школа | 456,5
Успех каждого ребенка | 8,6
Цифровая образовательная среда | 35,4
Молодые профессионалы | 88,2
Новые возможности для каждого | -
Соглашения на 30.09.2021 |  | Заключение контрактов на 30.09.2021 |  |  | Кассовое освоение на 30.09.2021 | 
Кол-во | % | План | Факт | % | Факт | % к финансированию в 2021 году
65 | 100 | 564,9 | 558,1 | 98,9 | 239,09 | 42,24 2

## Slide 3
Оценка достижения результатов и контрольных точек в 2021 году
Всего в 2021 году
21
результат и
1
232
контрольные точки
1
контрольные
232 точки
Достигнуто
21 результат
[
Не достигнуто
0 результатов
контрольных
0 точек
Наименование регионального проекта | Результаты |  | Контрольные точки | 
 | План | Прогноз | План | Прогноз
Современная школа | 8 |  | 98 | ~^г~
Успех каждого ребенка | 6 | Z | 48 | ■/
Цифровая образовательная среда | 2 | Z | 42 | 
Молодые профессионалы | 4 |  | 40 | 
Новые возможности для каждого | 1 |  | 4 | 
 | Проект завершен во II квартале 2021 г. |  |  | 
3 квартал: запланировано - 53 КТ, выполнено - 53 КТ
Риски срыва достижения результатов и контрольных точек по итогам года не прогнозируются

## Slide 4
ОЗР «Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям,
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Современная школа»
Строительство школы в г. Вологда по ул. Возрождения на 1000 мест
независимо от места проживания ребенка»
Подрядчик - ЗАО «Горстройзаказчик»
Процент строительной готовности - 18,5 %
Ведутся работы:
- планировка территории,
- сборка арматурных каркасов стен, колон и перекрытий,
- установка опалубки под стены, колонны и перекрытия подвала и 1,2 этажей, армирование,
- бетонирование,
- гидроизоляция,
- бетонирование перекрытий,
- устройство дренажа,
- бетонирование пилонов,
- утепление фундамента.
Работы ведутся в соответствии с графиком
Срок завершения работ - до 15 июля 2022 года

## Slide 5
ОЗР
«Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Современная школа»
Школьный технопарк «Кванториум»
на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №14» г. Череповца
01.09.2021 г. -начало работы школьного технопарка
«Кванториум»
- Ремонтные работы помещений выполнены в полном объеме
- Полностью поставлено и налажено оборудование
Торжественное открытие - 16 сентября 2021 г.

## Slide 6
ОЗР
«Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Современная школа»
Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
01.09.2021 г. -
начало работы центров «Точка роста»
- Ремонтные работы помещений выполнены в полном объеме
- 44 (100%) руководителя и учителя химии, физики и биологии
Центров повысили свою квалификацию
Торжественное открытие - 30 сентября 2021 г.

## Slide 7
ОЗР
«Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка»
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Современная школа»
Доброшкола
Обновление МТБ школ для детей с ОВЗ
01.09.2021 г. -
начало работы школ
с обновленным оборудованием
370 человек - охват детей новым оборудованием
100 % оборудования поставлено в школы
76 (100 %) педагогических работников повысили квалификацию
Торжественное открытие - 17 сентября 2021 г.

## Slide 8
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Современная школа»
ОЗР
«Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для
Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов -"Сертификационный центр"
I * компетенции (индексы):
педагогических работников»
Оценка профессиональных компетенций руководителей школ с низкими образовательными результатами
111 руководителей имеют карты сформированности профессиональных компетенций
Педагогические работники и управленческие кадры области повысили уровень профессионального мастерства:
Центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
7,8% педагогов охвачено индивидуальными образовательными маршрутами (ИОМ)
15 программ повышения квалификации прошли профессиональную общественную экспертизу
4 квартал: Командное обучение руководителей и педагогов (более 100 команд) Подготовка 10 программ повышения квалификации для включения в федеральный реестр
План на конец года - 5% Выполнено в 1-3 кварталах - 6,9%

## Slide 9
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Современная школа»
ОЗР «Организовано комплексное психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений»
Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей
174 консультативные площадки
327 специалистов
24,9 тыс. услуг (69%)
15611 тыс. родителей детей
Зожегодскии район
Школы
о ® доу
3 региональных центра ППМС-помощи
| | БУ ВО «Областной центр ППМСП»
I I БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»
□ БУ ВО «Тотемский центр ППМСП»
Кадуйский ' Череповецкий^ hJ
“ ' —■ В ' 1 район ¦ У“™ Череповец' (
Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, оказанных родителям (законным представителям) детей
План на конец года - 0,036 млн. услуг Выполнено в 1-3 кварталах - 0,025 млн. услуг

## Slide 10
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Обновление материально-технической базы для занятий физической
ОЗР «Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи»
БОУ СМР «Кадниковская СОШ» (Сокольский МР)
культурой и спортом в сельских школах
МАОУ «Кичменгско - Городецкая средняя школа» (Кичменгско-Городецкий МР)
МБОУ «Сазоновская СОШ» (Чагодощенский МР)
МБОУ «Борисовская СОШ» (Бабаевский МР)
МБОУ ВМР «Надеевская основная школа» (Вологодский МР)
Ремонтные работы завершены
10

## Slide 11
ОЗР «Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи»
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Успех каждого ребенка»
Центр по работе с одаренными
детьми «Импульс»
Центры образования «Дом научной коллаборации»
Обучающихся 1100/3537
Обучающихся 2921 / 8296
Программ / мероприятий 26 / 33
Программ / мероприятий 61 / 39
Новые места
дополнительного
Обучающихся
316 / 9181
Программ
218
Обучающихся
7898
Программ / мероприятий 60 / 97
Детские технопарки «Кванториум» (в т.ч. мобильный) ш ь к “=s

## Slide 12
ОЗР «Создана и внедрена в общеобразовательн ых организациях цифровая образовательная среда»
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Внедрение цифровой образовательной среды
Создание Центра цифрового образования детей «IT-куб»
им>01м
г*?».
СрЕДА
Новое компьютерное оборудование поставлено в 12 общеобразовательных организаций области
Повысили квалификацию по применению оборудования в учебном процессе 56 педагогических работников
01.09.2021 г. - начало работы Центра
Охват детей программами Центра -
169 человек
Торжественное открытие -18 сентября 2021 г.

## Slide 13
мяямигв
Ключевые мероприятия 2021 года
Региональный проект «Молодые профессионалы»
ОЗР «Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы СПО, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и
Создание мастерских, оснащенных современной МТБ
Проведен ремонт помещений 4-х мастерских:
«Промышленная механика и монтаж»
«Лабораторный химический анализ»
Создание Центра опережающей профессиональной подготовки области
ЦОПП начал свою деятельность с 01.09.2021 г.
запросам рынка труда»
«Сварочные технологии» «Промышленная автоматика»
Торжественное открытие -
16 сентября 2021 г.

## Slide 14
Оценка достижения показателей проекта в 2021 году
Достигнуто
Не достигнуто
10
показателей
0 показателей
Наименование регионального проекта | Плановое количество показателей в 2021 г. | Оценка достижения в 2021 г. 7
Современная школа | 1 | 
Успех каждого ребенка | 4 | 
Цифровая образовательная среда | 1 | 
Молодые профессионалы | 3 | 
Новые возможности для каждого | 1 | 
Риски срыва достижения показателей проектов не выявлены

## Slide 15
Информирование и брендирование в рамках национального проекта «Образование»
Заключены соглашения с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, где закреплена их ответственность за размещение информационных поводов на специальной платформе СРК АНО «Национальные приоритеты» и Интернет-ресурсах
Информационное
сопровождение
информационных поводов: июль — 40 август — 37 сентябрь — 44
Размещение информации в федеральных СМИ
учительская
* н«мвиснмое педагогическое издание ГДЗСТИ
Издается с 1924 года В интернете с 1995 года
Кружки в Вологодской области посещают более 140 тысяч детей
горга I W S f * © 0
обучаются ло допзпнитыьшш образовательным прогревам. На данный ногат эта цифра составляет 145 тысяч ргаи в возрасте от 5 до 18 лет.
большим уиехом. С особым интересом посещаются уроки по ИЕформщпоншв! темноты, програжтрованпю. ЗН-мщепиромнию, робсготсшлее и веб-двяшу. Отмечается иеж и востребованность программ с цюспно-шсждовагмгаоя ушном, в связи счшизниоигиюраторин по еаешенновапньмдищишиш!.
гранотжш,ра«ршь свой порчесюш потащим и з»там физкультурой. Все зга во1м<инос1ипредоаал.™свь№",5тисщдополн1жпьнвмбщеобразовата1ьнш программ Вологодчины на базе различных общеобразовательных учреждений и организаций, предоожишциз услуги допобравования.
Всероссийский детский фестиваль народной культуры пройдет в Вологодской области
Дата: М июля 2021,11:00
Автор:Евгений Петренко
0S3Q3SD Читает робот идти |
Декоративно-прикладное искусство, фольклор, создание народного костюма, традиционное судостроение - по этим номинациям с 8 по 11 июля в Вологодской области пройдет финал Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций». Площадкой форума станет кадетская школа «Корабелы Прионежья» имени Героя России Юрия Воробьева.
>145 тысяч юных жителей Вологды посещают кружки и секции!
Учите, учитесь, берегите себя и близких!
Число ребят из Вологодской области, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам, за последние пять лет значительно выросло благодаря мерам, принятым на федеральном и региональном уровнях.
Благодаря нацпроекту «Образование» Минпросвещения России здесь созданы детские технопарки «Кванториум» в Вологде и Череповце,
а также мобильный «Кванториум» в
Череповце и школьный технопарк на базе череповецкой школы №14.
Одновременно открылись три центра
цифрового образования «IT-куб» в Вологде, Грязовце и Соколе, а также Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Вологодской области «Импульс».
Кроме того, на базе университетов заработали центры развития современных компетенций «Дом
научной коллаборации».
15