Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Шухободская основная общеобразовательная школа»

**Социальный проект**

**«Календарь Победы»,**

**посвященный 70-й годовщине**

**Победы в Великой Отечественной войне**

с. Шухободь

2015 г.

## Паспорт проекта

***Название проекта:*** ученический социальный проект «Календарь Победы», посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

***Направление проекта:*** патриотическое.

***Организация:*** МОУ «Шухободская основная общеобразовательная школа».

***Руководитель проекта:*** Уханова Галина Александровна – педагог дополнительного образования.

***Участник проекта:*** члены кружка «Наш край» (12–13лет).

***Состав проектной группы:***

1. Антонова Ирина
2. Безвытная Ксения
3. Головкина Ася
4. Елизарова Полина
5. Орлова Анастасия
6. Радченков Артем
7. Рукин Алексей
8. Хабачева Варвара

***Сроки работы над проектом:*** сентябрь – ноябрь 2014 г.

***Цель проекта:*** создание страниц «Календаря Победы» из воспоминаний жителей села Шухободь и близ лежащих деревень.

***Задачи проекта:***

* Оживить поисково-исследовательскую работу обучающихся через проектную деятельность.
* Создать условия для воспитания патриотических чувств у школьников через взаимодействие с ветеранами и участниками войны;
* Систематизировать полученные данные и разместить на сайте Шухободской школы.
* Подготовить презентацию проекта «Календарь Победы».
* Познакомить ветеранов и тружеников тыла, а также ветеранскую организацию с.Шухободь с результатами работы по реализации проекта «Календарь Победы».

***Методы реализации проекта:***

* Поисковый (изучение документов о ветеранах войны и тружеников тыла, справочной литературы по проблеме, поиск и систематизация информации).
* Аналитический (сравнение, анализ и обобщение полученной информации).
* Научно-практический (разработка и проведение встреч с ветеранами, подготовка презентации, заполнение страниц календаря).

***Круг вопросов проекта:*** воспоминания событий, историй, памятных дней Великой Отечественной войны, отраженных на специально изготовленных страницах перекидного календаря.

***Место реализации проекта:*** с. Шухободь, Череповецкий район, Вологодская область.

***Актуальность проекта*** продиктована стремлением сохранить память об участниках и тружениках тыла Великой Отечественной войны, погибших и оставшихся в живых, сохранить ключевые даты военных событий, формировать чувства патриотизма, любви, гордости за свою малую родину, за своих земляков.

В мае 2015 года вся страна будет отмечать 70-е Победы в Великой Отечественной войне. Вологодское региональное отделение партии «Единая Россия» обратилось к вологжанам с предложением: создать символические листы календаря, используя при этом специальные бланки. Каждый ветеран сам решает, какую дату вписать в историю календаря, которая особенно ему запомнилась.

Члены кружка «Наш край» нашей школы тоже решили внести свой вклад в дело сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, создать страницы календаря Победы своих ветеранов-земляков.

Люди старшего поколения хотят, чтобы их дети, внуки и правнуки знали о цене Победы, знали о правде того времени. Знали и помнили, чем дорожит старшее поколение, какие жизненные идеалы они пронесли через войну и свою жизнь. В нашем поселении проживает 3 ветерана Великой Отечественной войны и 22 труженика тыла более 30 человек – дети войны.

Ветераны являются желанными и дорогими гостями в школе, они охотно рассказывают нам о том, каково было на фронтах той беспощадной войны и как тяжело было трудиться в тылу, участвуют в школьных мероприятиях, митинге, посвященному Дню Победы. Но с каждым годом их становится всё меньше…

Работая над проектом «Календарь Победы» мы, члены кружка «Наш край», прикоснулись к истории своего края, познакомились с ветеранами и тружениками тыла, живущими в нашем селе, узнали об их боевом и трудовом подвиге, о жизненном пути в военное и послевоенное время. Особенностью данного проекта является то, что о подвиге своих близких в годы войны рассказали дочери, сыновья, внуки, правнуки. В музее школы собран богатый материал о наших земляках в годы войны, на страницах календаря мы отобразили подвиги своих героев.

## Этапы реализации проекта

**I. Подготовительный (15 сентября – 1 октября 2014 г.)**

*Задачи:*

* изучение документов (списков) о ветеранах войны и тружеников тыла;
* изучение положения областного проекта «Календарь Победы»;
* составление плана по реализации школьного проекта;
* встреч с ветеранами и тружениками тыла ВОВ;
* подготовки листов «Календаря Победы».

*Прогнозируемые результаты:*

* Наработана база документов
* Разработан план мероприятий по реализации проекта
* Проведены организационные мероприятия по привлечению учащихся к работе в проекте

**II. Организационно-деятельностный (1 октября – 15 ноября 2014 г.)**

*Задачи:*

* поисковая деятельность;
* встречи, беседы с ветеранами и тружениками тыла;
* заполнение листов календаря о ключевых датах ВОВ;
* изучение письменных воспоминаний участников ВОВ в музее школы;
* разработка презентации проекта «Календарь Победы»;
* мероприятие по обобщению работы над проектом (на встречу приглашены ветераны, члены ветеранской организации поселения, обучающиеся, учителя, родители).

*Прогнозируемые результаты:*

* Проведение встреч с ветеранами и участниками ВОВ, оказание им посильной помощи
* Заполнение и объединение листов календаря, как символа сохранения исторической памяти о Победе
* Оказание помощи музею в приобретении новых сведений о войне
* Формирование патриотических качеств личности учащихся

**III. Аналитический (15 ноября – 1 декабря 2014 г.)**

*Задачи:*

* Обобщение итогов работы над проектом
* Оформление новых материалов для музея « Календарь Победы»
* Подготовка презентации

*Прогнозируемые результаты:*

* Обобщение результатов работы над проектом
* Оказание помощи музею в приобретении новых сведений

***Результаты:***

В процессе реализации проекта мы встречались с ветеранами, искали материалы прошлых лет, выслушивали воспоминаниям тружеников тыла. Всего мы посетили 25 семей, заполнили 54 листа календаря Победы. Все листы отправлены в центральный пункт сбора.

Учились отыскивать информацию, учились взаимопониманию, взаимопомощи, чувству сопереживания. Но самое главное, пройдя через проект «Календарь Победы» мы узнали многие события войны, узнали о смелости и отваге наших земляков. У нас появилось желание творить добрые дела для тех, кто нуждается в заботе и помощи, как можно чаще приглашать ветеранов в школу, музей, более подробно изучать военную историю своего края, отображать информацию через экспозиции, презентации, проекты, выставки.

Из вышесказанного можно выделить следующие ***ожидаемые результаты:***

* Формирование патриотических качеств у школьников, учитывается
* Активное участие детей в проекте
* Проявление внимания и уважения ветеранам, пожилым людям
* Освоение доступных знаний об истории родного Отечества
* Приобретение детьми навыков социального общения с взрослыми
* Положительные отзывы детей и определение системы дальнейшей деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.